

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на 2017 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание | Исполнитель | Срок |
| 1 |  | 23.11.16 – 08.02.17 |
| **Подготовительный этап** |
|  | Анализ итогов года  | Дирекция | декабрь |
| Публикация каталога на сайте | декабрь |
| Совещание секретарей РКК | февраль |
| Рассылка писем губернаторам | январь |
| **Региональный этап** |
| 2 |  | 08.02.17 – 06.06.17 |
|  | Организация и проведение конкурса в субъектах РФ | РКК |  |
|  | **Федеральный этап** |
| 3 |  | 06.06.17 – 26.12.17 |
|  | Прием комплектов документов от РКК | Дирекция | июнь-август |
| Предварительный анализ и подготовка документов для расчета | сентябрь |
| Экспертиза, представленных документов | июнь-октябрь |
| Формирование товарных групп и подгрупп по номинациям  | сентябрь-октябрь |
| Подготовка итогового решения по составу Лауреатов и Дипломантов для Президента МОО «Академия проблем качества» и Председателю совместного Совета по качеству | октябрь |
| Утверждение списка Лауреатов | октябрь |
| Информирование РКК по итогам Конкурса | октябрь |
| Предпечатная подготовка и верстка каталога | июнь-декабрь |
| Печать и рассылка каталога  | декабрь |
| Рассылка наградных документов и дипломов | октябрь |
| Публикация модулей предприятий на сайте | декабрь |
| Награждение предприятий высшими почетными призами | ноябрь-декабрь 2017 |